## Cronograma da Revisão do Proces
Revisão do Processo
Entrega | O que fazer? | Quem faz? | Quanto tempo? Definir datas | Como fazer?
1 | Preencher o Formulário 01 e Desenhar o AS IS | Gerente do projeto de revisão do processo | 2 dias | Na sua sala de reunião, utilizando formulário padrão disponível no Canal do Conhecimento da SGP. Antes do preenchimento do formulário 1, as unidades poderão entrar em contato ou solicitar reunião com o EPOR para o repasse das orientações quanto ao seu preenchimento.
2 | Workshop de Validação do Formulário 01 e do AS IS | Gerente do projeto de revisão do processo, equipe do projeto do eSocial (frente de modelagem), EPO, Coordenador e Secretária | 1 dia | Na sala de reunião, validando o formulário 01 e auxiliando na correção do AS IS para definição do escopo do processo, definições dos subprocessos e repasse de diretrizes. Obs. A definição do escopo poderá ocorrer de forma prévia, como quando constar no plano de ação da secretaria a modelagem/revisão de determinado processo.
3 | Abrir um PAE com o Formulário 01 e AS IS | Gerente do projeto de revisão do processo | 1 dia | Protocolar PAE na opção Metodologia Ágil - Gestão da Rotina (Área Administrativa)
4 | Preencher Formulário 02 e as abas visão do processo (OPCIONAL) e análise da planilha Análise e Redesenho | Gerente e equipe de projeto | 1 dia | Na sala de reunião, utilizando o Formulário Padrão disponível no Canal do Conhecimento da SGP. O campo 2.1 do formulário deve ser substituído pela aba “Visão do Processo” da planilha Análise e Redesenho, que listará as seguintes informações: Análise do fluxo de informação Estudar quais as entradas (documentos e informações) que precisam "entrar" em cada atividade e o que ela gera com saída. Isso ajudará a identificar: - Que informações estão sendo geradas que são usadas mais adiante e entender se estão sendo preparadas na hora certa, muito cedo ou muito tarde - Se há informações que estão sendo geradas que não agregam nem são necessárias. O foco deve ser o resultado do processo e como as atividades contribuem para atender às necessidades do e-social. Pode ser inclusive que identifiquem que faltam atividades para isso. -Incluir subprocessos Aplicar análise de valor agregado Aplicar aquela classificação de valor e necessidade para cada atividade, para entender se elas realmente são necessárias no processo. Ajudará a avaliar que atividades precisam ou não permanecer no processo e que problemas precisam ser resolvidos para que sejam executadas apenas as atividades necessárias e que agregam valor. Aplicar análise de tempo Não é essencial, mas ajudará a entender a duração real do processo e quanto o TRE poderá ganhar na melhoria deles. Se vocês não possuem essa medição hoje, há 2 caminhos: - Estimar, perguntando aos participantes média do esforço (quanto tempo a pessoa leva fazendo a atividade de fato) e quanto tempo o trabalho fica esperando a pessoa fazer. - Fazer medição de amostragem, com uma planilha temporária, combinando com os participantes que durante um período (uma semana ou um mês, ou ao menos o tempo necessário para ir do inicio ao fim do processo) cada pessoa anote a data e hora que recebeu o processo e a data e hora que passou adiante. Tipo aqueles protocolos de entrada e saída, sabe? Isso ajudará a entender onde pode estar acontecendo gargalos. Planejem com a equipe quanto tempo precisarão para aplicar e quais dessas ferramentas vão ou não vão ser aplicadas no processo. Os campos 2.3 e 2.4 do formulário 2 devem ser substituídos pela aba “Análise” da planilha Análise e Redesenho, que listará as melhorias propostas.
5 | Priorização das melhorias, preenchendo o sequenciamento dos pacotes de melhorias. | Gerente do projeto, Secretária, Coordenador e Assessores Jurídicos | 2 dias | Reunião Fazer ata da reunião
6 | Preencher Formulário 03 | Gerente e equipe de projeto | 2 dias | Na sala de reunião, definindo o cronograma de execução das melhorias.
7 | Fazer versão definitiva do TO BE (com as melhorias priorizadas) | Gerente e equipe de projeto | 3 dias | Na sala de reunião, com a equipe do projeto, utilizando o bizagi. 2) Redesenhar o processo No redesenho, focar em: - garantir a fluidez das informações entre as atividades - eliminar atividades que não agregam valor - avaliar se mudança na ordem de atividades e agrupar o trabalho em menos pessoas podem ser uma opção para simplificar o processo Listar ações que precisam ser realizadas para viabilizar as mudanças do processo: treinamentos, mudança de equipe, mudanças ou ajustes em regras e políticas, etc. Quando o novo desenho do fluxo de atividades estiver melhorado, discutir junto com o analista de TI que conhece o BPMS (Analista BPMS) se: - vale a pena automatizar o processo - que atividades podem ser transformadas em integrações - como será o redesenho do processo OPCIONAL: Produzir o manual do Bizagi, por meio do preenchimento das atividades.
8 | Workshop de Validação do Formulário 03 e da versão definitiva do TO BE | Gerente do projeto de revisão do processo, equipe do projeto do eSocial (frente de modelagem), EPO e TI | 2 dias | No sua sala de reunião, validando o formulário 03 e o TO BE
9 | Fazer a modelagem pra automação, se for um processo eleito para automação. | Gerente do projeto de revisão do processo, equipe de projeto e TI | 2 dias | Na sala de reunião, utilizando o Formulário de Especificação de Requisitos
10 | Juntar documentação produzida no PAE | Gerente do projeto de revisão do processo | 1 dia | PAE
11 | Preencher o Formulário 04 e divulgação da rotina de trabalho | Gerente e equipe do projeto | 1 dia | Elaborar plano de comunicação das melhorias do processo.

## Comunicação
Plano de Comunicação do Projeto de Revisão dos Processos de Trabalho da SGP
Eventos | Meio | Quem? | Para quem?
Dirimir dúvidas sobre a metodologia | E-mail | Gerente do Projeto | Escritório de Processos
Requisitar Auxílio na ferramenta (Bizagi) | E-mail | Integrante da equipe | Escritório de Processos
Agendar reunião para repasse das diretrizes | E-mail | Gerente do Projeto | GAPSGP
Agendar Workshops de validação | E-mail | Gerente do Projeto | GAPSGP
Agendar reunião para priorização de melhorias | E-mail | Gerente do Projeto | GAPSGP
Entregas do Projeto | Trello | Coordenador | GAPSGP
Metodologia de Gestão dos Processos | Canal do Conhecimento | Projeto eSocial | Equipes de Projeto
Documentação do projeto em construção | Pasta de Revisão dos Processos da SGP e PAE | Gerente do Projeto | SGP
Documentação do projeto validada | Canal do Conhecimento | Gerente do Projeto | usuários

## Visão Processo
Planilha Aulixiar de Análise
Formulário da ETAPA 2
2.1 Identificar pontos críticos
Atividade (O Que) | Ator (Quem) | Descrição (Como) | Entrada (Como) | Saída (Como) | Custo Atividade (HH) (Quanto) | Tempo Execução | Agrega Valor? | Necessário?
Elaborar Memorando com abertura as escalas de férias | SRF | Memorando destinado às unidades solicitando marcação da escala anual de férias | art. 4º da Portaria nº 353/2017-GP, | memorando
Análise das atividades (Atividade / Ator / Descrição / Entrada / Saída)
> Liste todas as atividades do processo
> Procure identificar quais são as entradas (documentos e informações) de cada atividade e o que ela gera como saída.
> Procure analisar quais informações estão sendo geradas (que serão usadas mais adiante) e entender se estão sendo preparadas no momento certo, muito cedo ou muito tarde.
> Procure identificar se há atividades e informações que estão sendo geradas, mas não agregam valor e não são necessárias.
Análise de tempo
> É um indicador básico para a gestão de processos (tempo), ajuda a entender a duração real do processo e quanto será ganho com as ações de melhoria.
> Estimar, perguntando aos participantes a média do esforço (quanto tempo a pessoa leva fazendo a atividade de fato) e quanto tempo o trabalho fica esperando a pessoa fazer.
> Fazer uma medição de amostragem com uma planilha temporária, combinando com os participantes que durante um período (uma semana ou um mês, ou ao menos o tempo necessário para ir do inicio ao fim do processo), cada pessoa anota a data e hora que recebeu o processo e a data e hora que passou adiante.
> Esta análise ajudará a identificar gargalos no processo.
Análise de valor agergado (Agregada Valor / Necessário)
> Aplique a classificação de valor agregado e necessidade para cada atividade, para entender se elas realmente são necessárias ao processo.

## Analise
2.3 Identificar melhorias
2.4 Escolher o FOCO
ID | Problema (PONTO CRÍTICO) | Identificação | Descrição | G | U | T | Tempo | Custo | Qualidade | Ocorrência | ID | Melhoria/ação corretiva | Descrição | Problemas Resolvidos | Situação Impactada | Tempo | Custo | Qualidade | Ocorrência | Ações corretivas | Tempo Implant. | Custo | Esforço | Prazo | Importância | Data | FOCO | Priorizada para 2019? Sim ou não?
| Ausência de formulário padrão para o requerimento |  | Os pedidos retornam para diligências em razão de ausência de informação. | 4 | 5 | 5 |  | R$ 2000 |  | De 4 a 5x por mês |  | Elaborar formulário padrão | Contar com todas as informações necessárias para o requerimento | [15 empty] | Escolha o FOCO deste ciclo de melhorias
| Ausência de checklist para garantir a conformidade normativa |  | As regras estão dispersas em vários normativos. | [8 empty] | Definir Checklist padrão | Consolidar todas as exigências indispensáveis à concessão do direito. | [6 empty] | Produzir checklist para a concessão do direito
| Normativos esparsos |  | Vários normativos esparsos disciplinando uma mesma matéria | [8 empty] | Norma consolidada | Consolidar todas as exigências em um único normativo interno.
Instruções:
Análise das atividades (Atividade / Ator / Descrição / Entrada / Saída)
> Liste e descreva os pontos críticos identificados com auxílio da análise da aba Visão do Processo.
> Indique e descreva a melhoria para cada ponto crítico.
> Na coluna FOCO, assinale “Sim” para incluí-la neste ciclo de melhoria ou “Não” para deixar a implantação desta melhoria para outro momento.
Na sala de reunião, utilizando o Formulário Padrão disponível no Canal do Conhecimento da SGP. O campo 2.1 do formulário deve ser substituído pela aba “Visão do Processo” da planilha Análise e Redesenho, que listará as seguintes informações: Análise do fluxo de informação Estudar quais as entradas (documentos e informações) que precisam "entrar" em cada atividade e o que ela gera com saída. Isso ajudará a identificar: - Que informações estão sendo geradas que são usadas mais adiante e entender se estão sendo preparadas na hora certa, muito cedo ou muito tarde - Se há informações que estão sendo geradas que não agregam nem são necessárias. O foco deve ser o resultado do processo e como as atividades contribuem para atender às necessidades do e-social. Pode ser inclusive que identifiquem que faltam atividades para isso. -Incluir subprocessos Aplicar análise de valor agregado Aplicar aquela classificação de valor e necessidade para cada atividade, para entender se elas realmente são necessárias no processo. Ajudará a avaliar que atividades precisam ou não permanecer no processo e que problemas precisam ser resolvidos para que sejam executadas apenas as atividades necessárias e que agregam valor. Aplicar análise de tempo Não é essencial, mas ajudará a entender a duração real do processo e quanto o TRE poderá ganhar na melhoria deles. Se vocês não possuem essa medição hoje, há 2 caminhos: - Estimar, perguntando aos participantes média do esforço (quanto tempo a pessoa leva fazendo a atividade de fato) e quanto tempo o trabalho fica esperando a pessoa fazer. - Fazer medição de amostragem, com uma planilha temporária, combinando com os participantes que durante um período (uma semana ou um mês, ou ao menos o tempo necessário para ir do inicio ao fim do processo) cada pessoa anote a data e hora que recebeu o processo e a data e hora que passou adiante. Tipo aqueles protocolos de entrada e saída, sabe? Isso ajudará a entender onde pode estar acontecendo gargalos. Planejem com a equipe quanto tempo precisarão para aplicar e quais dessas ferramentas vão ou não vão ser aplicadas no processo. Os campos 2.3 e 2.4 do formulário 2 devem ser substituídos pela aba “Análise” da planilha Análise e Redesenho, que listará as melhorias propostas.