## ORÇAMENTO (ACARI)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE ACARI
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: MARÇO/2024
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | CÓDIGOS: SINAPI/ORSE/ SEINFRA-CE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SERVIÇO | %
27.1%
1 | ITENS PRELIMINARES | [6 empty] | 3401.51 | 4.369%
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA-RN. | 1 | unid | ND | 262.55 | 71.15 | 333.7 | 333.7 | 0.4286%
1.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024. TODAS AS ÁRVORES. | 4 | unid | 98532 | 29.61 | 8.02 | 37.63 | 150.52 | 0.1933%
1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024. REMOÇÃO DE TODA VEGETAÇÃO NÃO DESEJADA NO TERRENO E ENTORNO. | 214.94 | m² | 98524 | 4.43 | 1.2 | 5.63 | 1210.11 | 1.554%
1.4 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO. INCLUINDO MATERIAL METÁLICO DESCARTADO NO FUNDO DO CARTÓRIO E GRADES/PORTÕES ANTIGOS. | 15 | m³ | 00026/ORSE | 17.48 | 4.73 | 22.21 | 333.15 | 0.4279%
1.5 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO. QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL DO CONTRATO. | 108 | m³ | CPU 1 | 8.003 | 2.16 | 10.16 | 1097.28 | 1.409%
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 75 | m³ x km | 97914 | 2.91 | 0.78 | 3.69 | 276.75 | 0.3555%
2 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 9689.13 | 12.44%
2.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE CHAPINS. | 0.07 | m³ | 97628 | 256.17 | 69.42 | 325.59 | 22.79 | 0.02927%
2.2 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019. TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO. | 188.32 | kg | 100231 | 0.03 | 0 | 0.03 | 5.64 | 0.007244%
2.3 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019. LIMPEZA DA COBERTURA DEVIDO A DEMOLIÇÃO PARCIAL DOS CHAPINS. | 80 | m² | 99811 | 3.42 | 0.92 | 4.34 | 347.2 | 0.4459%
2.4 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO. | 0.07 | m² | CPU 2 | 121.8865 | 33.03 | 154.91 | 10.84 | 0.01392%
2.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | 6.09 | m | 100327 | 51.1 | 13.84 | 64.94 | 395.48 | 0.508%
2.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. TROCA PARCIAL DE CALHAS DANIFICADAS. | 3.81 | m | 94229 | 141.93 | 38.46 | 180.39 | 687.28 | 0.8827%
2.7 | LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (REQUISITOS: COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE). LIMPEZA DO PERÍMETRO TOTAL DAS CALHAS. | 38.17 | m | 04865/ORSE | 17.48 | 4.73 | 22.21 | 847.75 | 1.089%
2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. APLICAÇÃO NA COBERTURA | 5.72 | m² | CPU 3 | 128.103 | 34.71 | 162.81 | 931.27 | 1.196%
2.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. (REQUISITOS: COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR). PINTURA DAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.quartzolit.weber/impermeabilizantes-quartzolit/impermeabilizantes-para-lajes-e-telhados/impermeabilizante-manta-liquida-branca-quartzolitt | 26.71 | m² | 102489 | 29.37 | 7.95 | 37.32 | 996.81 | 1.28%
2.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 REFORÇO E SER IMPLANTADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA DO PRÉDIO (EXCETO CAIXA D'ÁGUA, GARAGEM E FRONTAL). | 82.6 | m² | 100384 | 29.87 | 8.09 | 37.96 | 3135.49 | 4.027%
2.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 3 | m | CPU 4 | 53.5554 | 14.51 | 68.06 | 204.18 | 0.2622%
2.12 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS FORROS DANIFICADOS EM AMBIENTES INTERNOS. | 1 | m² | 96109 | 51.42 | 13.93 | 65.35 | 65.35 | 0.08394%
2.13 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS FORRO DA GARAGEM DE CARGA E DESCARGA. | 2 | m² | 96116 | 71.52 | 19.38 | 90.9 | 181.8 | 0.2335%
2.14 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 TROCA DE TELHA APÓS DESINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO | 25 | m² | 94207 | 58.45 | 15.84 | 74.29 | 1857.25 | 2.385%
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 492.43 | 0.6325%
3.1 | EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA REPARO DE TRINCAS E PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES. TRINCAS NA ALVENARIA DO PRÉDIO. | 15 | m | 02481/ORSE | 2.61 | 0.7 | 3.31 | 49.65 | 0.06377%
3.2 | ENCHIMENTO DE RASGOS COM ARGAMASSA 1:4 CIM:AREIA GROSSA. REPARO DAS TRINCAS NA ALVENARIA DO PRÉDIO. | 15 | m | 02483/ORSE | 4.93 | 1.33 | 6.26 | 93.9 | 0.1206%
3.3 | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 PARA REPARO DAS RACHADURAS NOS MUROS. | 3.99 | kg | 141/ORSE | 11.7 | 3.17 | 14.87 | 59.33 | 0.0762%
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. PARCELAS DE REBOCO QUE ESTEJAM CONDENADAS. | 5 | m² | 97631 | 11 | 2.98 | 13.98 | 69.9 | 0.08978%
3.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022. RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO APÓS A REPARAÇÃO DAS TRINCAS E RACHADURAS. | 5 | m² | 87792 | 34.57 | 9.36 | 43.93 | 219.65 | 0.2821%
4 | PISOS | [6 empty] | 5655.61 | 7.264%
4.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. ESPESSURA 3 CM. REPAROS PONTUAIS. | 5 | m² | CPU 5 | 24.31 | 6.58 | 30.89 | 154.45 | 0.1984%
4.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO COM BASE BETUMINOSA. ESPESSURA 3 CM. REPAROS PONTUAIS. | 5 | m² | CPU 6 | 43.0529 | 11.66 | 54.71 | 273.55 | 0.3513%
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPOLADO, NÃO ARMADO. AF_08/2022 ESPESSURA 7 CM. ÁREA DO SUBSOLO. | 3.5 | m³ | 94990 | 772.76 | 209.43 | 982.19 | 3437.66 | 4.415%
4.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE. ESPESSURA 5 CM. REPAROS PONTUAIS | 0.5 | m³ | 00013/ORSE | 255.45 | 69.23 | 324.68 | 162.34 | 0.2085%
4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022. ESPESSURA 7 CM. PARTE DA CALÇADA E CANTEIRO EM FRENTE AO MASTRO. | 0.5 | m³ | 94990 | 772.76 | 209.43 | 982.19 | 491.09 | 0.6308%
4.6 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020. PISO TÁTIL DAS CALÇADAS. | 5 | m² | 101091 | 144.8 | 39.24 | 184.04 | 920.2 | 1.182%
4.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020. SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE BRITA. | 1 | un | 99250 | 170.2 | 46.12 | 216.32 | 216.32 | 0.2778%
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 15156.75 | 19.47%
5.1 | MANUTENÇÃO DAS GRADES FRONTAIS EM METALON COM SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS DANIFICADAS. GRADIS FRONTAIS | 74.13 | m² | CPU 7 | 24.645 | 6.67 | 31.31 | 2321.01 | 2.981%
5.2 | MANUTENÇÃO DOS PORTÕES PIVOTANTE COM SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS DANIFICADAS E DOBRADIÇAS. PORTÕES DE ENTRADA DE VEÍCULOS E PEDESTRES E DEPÓSIDO DO SUBSOLO. | 20.58 | m² | CPU 8 | 33.222 | 9 | 42.22 | 868.88 | 1.116%
5.3 | MANUTENÇÃO DOS PORTÕES EM METALON E CHAPA, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROUDANAS, BARRAS DANIFICADAS E FECHADURA DE CILINDRO CROMADA. INCLUSIVE CHUMBAMENTO. PORTA METÁLICA - DEPÓSITO DAS URNAS. | 2.94 | m² | CPU 9 | 131.928 | 35.75 | 167.67 | 492.94 | 0.6331%
5.4 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021. TROCAR FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPÇÃO. | 2 | unid | 102189 | 241.43 | 65.43 | 306.86 | 613.72 | 0.7883%
5.5 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.dormakaba.com/br-pt/solu%C3%A7%C3%B5es/produtos/ferragens-para-portas/molas-hidr%C3%A1ulicas/bts-84-282356 | 3 | unid | 102188 | 927.07 | 251.25 | 1178.32 | 3534.96 | 4.54%
5.6 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR. FAIXA DE SEGURANÇA - PELÍCULA JATEADA APLICADA NA PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DO CORREDOR COM O NOME "TRE". | 0.77 | m² | 3149/ORSE | 41.53 | 11.25 | 52.78 | 40.64 | 0.0522%
5.7 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS E ACESSÓRIOS EM JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO. | 15.71 | m² | CPU 10 | 30.33 | 8.22 | 38.55 | 605.62 | 0.7779%
5.8 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTAS DO PRÉDIO COM PROBLEMA NA FECHADURA. | 1 | unid | 90830 | 170.71 | 46.26 | 216.97 | 216.97 | 0.2787%
5.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMA NA FECHADURA. | 1 | unid | 90831 | 149.77 | 40.59 | 190.36 | 190.36 | 0.2445%
5.10 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTA DO PRÉDIO COM BATENTE DANIFICADO. | 1 | unid | 90806 | 408.45 | 110.69 | 519.14 | 519.14 | 0.6668%
5.11 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO (INFESTAÇÃO DE CUPIM). | 1 | unid | 91012 | 478.35 | 129.64 | 607.99 | 607.99 | 0.7809%
5.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1.5 | m² | 101162 | 136.18 | 36.9 | 173.08 | 259.62 | 0.3335%
5.13 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - REV 01 | 1.5 | m² | 01897/ORSE | 57.84 | 15.67 | 73.51 | 110.26 | 0.1416%
5.14 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1.89 | m² | 97644 | 9.17 | 2.48 | 11.65 | 22.01 | 0.02827%
5.15 | PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DE 0,90 X 2,10M, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO | 1 | unid | 12745/ORSE | 3739.22 | 1013.41 | 4752.63 | 4752.63 | 6.104%
6 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 12837.16 | 16.49%
6.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (acima de 10 kva) COM CAIXA DE ACRÍLICO NO PADRÃO DA COSERN | 1 | unid | 0339/ORSE | 468.35 | 126.93 | 595.28 | 595.28 | 0.7646%
6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022. | 25 | m | 95727 | 18.59 | 5.03 | 23.62 | 590.5 | 0.7584%
6.3 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022. | 1 | m | 95728 | 23.92 | 6.48 | 30.4 | 30.4 | 0.03905%
6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. | 20 | m | 91926 | 4.06 | 1.1 | 5.16 | 103.2 | 0.1325%
6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/mini-disjuntor-unipolar-10a-curva-c-schneider-electric/392817/ | 1 | unid | 93653 | 11.27 | 3.05 | 14.32 | 14.32 | 0.01839%
6.6 | CAIXA DE PASSAGEM 20x20X12 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA SER INSTALADA NO PISO DA CIRCULAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS CAIXAS EXISTENTES. | 1 | unid | CPU 11 | 86.046 | 23.32 | 109.36 | 109.36 | 0.1405%
6.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.ferreiracosta.com/Produto/127948/rele-fotocelula-plastico-azul-220v-trifacil-azul-exatron?region_id=777777&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwB1ELJq4rBWoA2MCO2OWy01PsW0uYez8dCaojRJYb7bS0KXO7mGd7kaAgqdEALw_wcB | 2 | unid | 101632 | 37.82 | 10.25 | 48.07 | 96.14 | 0.1235%
6.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS EM CAIXAS DE TOMADAS NO PISO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/tomada-painel-c-rabicho-2p-t-10a-preto-transmobil/470588?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwAadfj2-U1po3HStukb9l6wsejBDtrwTQ06gAnYo4fMuqoOI2qJbgwaAofaEALw_wcB | 20 | unid | 91998 | 19.81 | 5.36 | 25.17 | 503.4 | 0.6466%
6.9 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/luminaria-de-emergencia-led-2w-ourolux-com-30-leds--santil/470118 | 4 | unid | 97599 | 21.3 | 5.77 | 27.07 | 108.28 | 0.1391%
6.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/superled-projetor-slim-50w-biv-branco-6500k.html | 5 | unid | CPU 12 | 154.8652 | 41.97 | 196.83 | 984.15 | 1.264%
6.11 | LUMINÁRIA TUBULAR LED 2x18W 120CM SOBREPOR SLIM CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/luminaria-slim/luminaria-superled-slim-120cm-36w-biv-6500k.html | 22 | unid | CPU 13 | 45.8034 | 12.41 | 58.21 | 1280.62 | 1.645%
6.12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/plafons-drivers/plafon-sobrepor-caixa/plafon-superled-sobrepor-12w-biv-4000k-redondo.html | 20 | unid | 103782 | 32.24 | 8.73 | 40.97 | 819.4 | 1.052%
6.13 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/tartaruga/luminaria-tartaruga-led-8w-biv-6500k.html | 8 | unid | 97607 | 110.22 | 29.87 | 140.09 | 1120.72 | 1.439%
6.14 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024. INCLUSIVE CAIXA DE MEDIÇÃO (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA). | 1 | unid | 95635 | 202.9 | 54.99 | 257.89 | 257.89 | 0.3312%
6.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 5 | m | 89865 | 15.89 | 4.3 | 20.19 | 100.95 | 0.1297%
6.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. | 20 | m | CPU 14 | 41.488 | 11.24 | 52.72 | 1054.4 | 1.354%
6.17 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 3 | unid | 94703 | 19.57 | 5.3 | 24.87 | 74.61 | 0.09583%
6.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | 3 | unid | 94490 | 24.37 | 6.6 | 30.97 | 92.91 | 0.1193%
6.19 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. BOMBA ANAUGER 700. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://anauger.com.br/bombas-vibratorias/anauger-700-5g/ | 1 | unid | 102111 | 1072.71 | 290.72 | 1363.43 | 1363.43 | 1.751%
6.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020. INCLUSIVE GRELHA METÁLICA. INSTALAR PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 1 | unid | 97895 | 184.55 | 50.01 | 234.56 | 234.56 | 0.3013%
6.21 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86909 | 102.6 | 27.8 | 130.4 | 130.4 | 0.1675%
6.22 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86914 | 77.77 | 21.07 | 98.84 | 98.84 | 0.1269%
6.23 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86915 | 112.61 | 30.51 | 143.12 | 143.12 | 0.1838%
6.24 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, TODAS AS POTÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | 2 | unid | ARP 33/2022 – TRE/RN | 200 | 54.2 | 254.2 | 508.4 | 0.653%
6.25 | INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, DE 12.000 A 30.000 BTUS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | 2 | unid | ARP 33/2022 – TRE/RN | 600 | 162.61 | 762.61 | 1525.22 | 1.959%
6.26 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 10 | unid | 104396 | 20.21 | 5.47 | 25.68 | 256.8 | 0.3298%
6.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | unid | 91952 | 18.41 | 4.98 | 23.39 | 23.39 | 0.03004%
6.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | unid | 91994 | 23.98 | 6.49 | 30.47 | 182.82 | 0.2348%
6.29 | TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO | 7 | unid | 12563/ORSE | 4.87 | 1.31 | 6.18 | 43.26 | 0.05556%
6.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"X2" | 3 | unid | 10909/ORSE | 6.9 | 1.87 | 8.77 | 26.31 | 0.03379%
6.31 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO APARENTE | 1 | unid | CPU 15 | 12.343 | 3.34 | 15.68 | 15.68 | 0.02014%
6.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | m | 91924 | 2.8 | 0.75 | 3.55 | 142 | 0.1824%
6.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | m | 91926 | 4.06 | 1.1 | 5.16 | 206.4 | 0.2651%
7 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 799.53 | 1.027%
7.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.iplacas.com.br/placa-estacionamento-exclusivo-deficiente-fisico-obrigatorio-uso-do-cartao?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=BXJ8PBLUS-aluminio-acm-3mm-60x40cm&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwCjiR-wa86kmQFyTbh8LssHUG5Z6ZM2Xg3kHjFYKP1aLiJEzP4s9LEaAsKtEALw_wcB | 1 | unid | 12507/ORSE | 225.98 | 61.24 | 287.22 | 287.22 | 0.3689%
7.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). | 6 | unid | i37559/ORSE | 35.47 | 9.61 | 45.08 | 270.48 | 0.3474%
7.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES - DIMENSÕES 21 x 11 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM DIZERES ADESIVADOS IDENTIFICANDO A SALA. | 1 | unid | 07721/ORSE | 190.27 | 51.56 | 241.83 | 241.83 | 0.3106%
8 | PINTURA | [6 empty] | 28488.04 | 36.59%
8.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO. | 2 | m² | 88496 | 28.86 | 7.82 | 36.68 | 73.36 | 0.09422%
8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. | 4 | m² | 88497 | 15.24 | 4.13 | 19.37 | 77.48 | 0.09952%
8.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023. PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. | 4 | m² | 88485 | 3.34 | 0.9 | 4.24 | 16.96 | 0.02178%
8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO. | 51.76 | m² | 88488 | 14.38 | 3.89 | 18.27 | 945.65 | 1.215%
8.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. PINTURA DE TODAS AS PAREDES INTERNAS (INCLUSIVE SUBSOLO). | 330.94 | m² | 88489 | 12.1 | 3.27 | 15.37 | 5086.54 | 6.533%
8.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. PINTURA DO TETO DO SUBSOLO. | 50 | m² | 104639 | 11.17 | 3.02 | 14.19 | 709.5 | 0.9113%
8.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. PINTURA DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS. | 477.45 | m² | 88489 | 12.1 | 3.27 | 15.37 | 7338.4 | 9.425%
8.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 PINTURA DE PARTES DO RODAPÉ DAS PAREDES EXTERNAS. | 5 | m² | 88423 | 19.7 | 5.33 | 25.03 | 125.15 | 0.1607%
8.9 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA. | 52.29 | m² | 102193 | 1.78 | 0.48 | 2.26 | 118.17 | 0.1518%
8.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021. PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA. | 52.29 | m² | 102225 | 27.15 | 7.35 | 34.5 | 1804 | 2.317%
8.11 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020. GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS METÁLICAS, CORRIMÃO E ESCADA. | 112.85 | m² | 100717 | 9.12 | 2.47 | 11.59 | 1307.93 | 1.68%
8.12 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS METÁLICAS, CORRIMÃO E ESCADA. | 112.85 | m² | 100725 | 24.04 | 6.51 | 30.55 | 3447.56 | 4.428%
8.13 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS METÁLICAS, CORRIMÃO E ESCADA. DUAS DEMÃOS. | 112.85 | m² | 100726 | 26.3 | 7.12 | 33.42 | 3771.44 | 4.844%
8.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024. MUROS DE CONTORNO. COR BRANCO GELO. | 207 | m² | 95623 | 9.79 | 2.65 | 12.44 | 2575.08 | 3.307%
8.15 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. LIMPEZA E RETIRADA DE LODO DAS CALÇADAS (FRONTAL E INTERNAS). | 173.95 | m² | 99814 | 1.86 | 0.5 | 2.36 | 410.52 | 0.5273%
8.16 | PINTURA DE PISO CIMENTADO COM SOLUÇÃO DE CIMENTO E ÁGUA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO PISO. TODAS AS ÁREAS PROVIDAS DE PISO CIMENTÍCIO OU PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO. | 173.95 | m² | CPU 16 | 2.1853 | 0.59 | 2.77 | 481.84 | 0.6189%
8.17 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. DEMARCAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PISO DO ESTACIONAMENTO. | 4.7 | m² | 102491 | 19.16 | 5.19 | 24.35 | 114.44 | 0.147%
8.18 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021. VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES. | 1.44 | m² | 102513 | 45.91 | 12.44 | 58.35 | 84.02 | 0.1079%
9 | DIVERSOS | [6 empty] | 1337.41 | 1.718%
9.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. LIMPEZA INTERNA DO PISO APÓS OS SERVIÇOS DE PINTURA. | 177.67 | m² | 99803 | 2.01 | 0.54 | 2.55 | 453.05 | 0.5819%
9.2 | RETIRADA DO KIT DA CERCA ELÉTRICA | 63 | m | CPU 17 | 3.117 | 0.84 | 3.95 | 248.85 | 0.3196%
9.3 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA COM 2.000L E CISTERNA COM 5000 LITROS | 1 | unid | COTAÇÃO | 500 | 135.51 | 635.51 | 635.51 | 0.8162%
[5 empty] | TOTAL |  | (R$) | 77857.57 | 100%
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ | 77857.57 |  | (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF

## CRONOGRAMA (ACARI)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE ACARI
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 1º mês | 2º mês
1 | ITENS PRELIMINARES | 3401.51 | 4.369% | 1700.755 | 1700.755
|  |  |  | 50% | 50%
2 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 9689.13 | 12.44% | 7751.304 | 1937.826
|  |  |  | 80% | 20%
3 | REVESTIMENTOS | 492.43 | 0.6325% | 246.215 | 246.215
|  |  |  | 50% | 50%
4 | PISOS | 5655.61 | 7.264% | 2827.805 | 2827.805
|  |  |  | 50% | 50%
5 | ESQUADRIAS | 15156.75 | 19.47% | 9094.05 | 6062.7
|  |  |  | 60% | 40%
6 | INSTALAÇÕES | 12837.16 | 16.49% | 6418.58 | 6418.58
|  |  |  | 50% | 50%
7 | SINALIZAÇÃO | 799.53 | 1.027% | 0 | 799.53
100%
8 | PINTURA | 28488.04 | 36.59% | 11395.216 | 17092.824
|  |  |  | 40% | 60%
9 | DIVERSOS | 1337.41 | 1.718% | 0 | 1337.41
100%
| Totais simples | 77857.57 | 100% | 39433.925 | 38423.645
| Totais acumulados | - | - | 39433.925 | 77857.57
| Percentuais simples | - | - | 50.65% | 49.35%
| Percentuais acumulados | - | - | 50.65% | 100%
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF

## BDI (ACARI)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE ACARI
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
Cálculo do BDI, segundo fórmula do Acórdão 2622/2013-TCU-Pleno:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
| Administração Central | AC = | 5.5% | 3º quartil
| Lucro | L = | 8.96% | 3º quartil
| Seguro e Garantia | S + G = | 0.8% | médio
| Riscos | R = | 1.27% | médio
| Despesa Financeira | DF = | 1.23% | médio
| Tributos | I = | 6.65% |  | ISS = 3% sobre o valor da nota
PIS = 0,65%
|  | BDI = | 27.1% |  | COFINS = 3%
Notas:
1) Premissas:
a) A planilha de cálculo de BDI não será desonerada, consoante suspensão de efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013-TCU Plenário, concedida no despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU, em pedido de reexame com efeito suspensivo;
b) O cômputo de administração central foi considerado no 3º quartil, já que o Cartório Eleitoral de Assu não se encontra inserido em um grande centro da região metropolitana e a sua planilha orçamentária não contempla a administração local da obra;
c) O cômputo de lucro foi considerado no 3º quartil, considerando que o montante da contratação para reforma/manutenção do imóvel é pequeno, e não deve atrair muitas empresas interessadas em participar da licitação para o serviço;
d) O cômputo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;
e) O cômputo de riscos foi considerado no quartil médio;
f) O cômputo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;
g) Para o cômputo de tributos, foi considerado o ISSQN padrão de Acari/RN, de 3% sobre o valor dos serviços. Vide Art. 253 da LEI COMPLEMENTAR Nº 14 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022. (Alterada pela Lei Complementar nº 19 de 14 de junho de 2023). https://www.acari.rn.gov.br/storage/content/legislacao/codigo-tributario/619/arquivos/codigo-tributario-20230629095923.pdf
h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF