## ORÇAMENTO (AREIA BRANCA)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE AREIA BRANCA
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: MARÇO/2024
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | CÓDIGOS: SINAPI/ORSE/ SEINFRA-CE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SERVIÇO | %
27.1%
1 | ITENS PRELIMINARES | [6 empty] | 2514.92 | 3.19%
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA-RN. | 1 | unid | ND | 262.55 | 71.15 | 333.7 | 333.7 | 0.4232%
1.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024. TODAS AS ÁRVORES. | 3 | unid | 98532 | 29.61 | 8.02 | 37.63 | 112.89 | 0.1432%
1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024. REMOÇÃO DE TODA VEGETAÇÃO NÃO DESEJADA NO TERRENO E ENTORNO, INCLUSO ERVAS DANINHAS NOS JARDINS. | 77.15 | m² | 98524 | 4.43 | 1.2 | 5.63 | 434.35 | 0.5509%
1.4 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO. INCLUINDO MATERIAL METÁLICO DESCARTADO NO FUNDO DO CARTÓRIO E GRADES/PORTÕES ANTIGOS. | 23.32 | m³ | 00026/ORSE | 17.48 | 4.73 | 22.21 | 517.93 | 0.6569%
1.5 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO. QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL DO CONTRATO. | 67.5 | m³ | CPU 1 | 8.003 | 2.16 | 10.16 | 685.8 | 0.8698%
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018. | 116.6 | m³ x km | 97914 | 2.91 | 0.78 | 3.69 | 430.25 | 0.5457%
2 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 6064.62 | 7.692%
2.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. DEMOLIÇÃO PARCIAL DE CHAPINS, NOS TRECHOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. | 0.37 | m³ | 97628 | 256.17 | 69.42 | 325.59 | 120.46 | 0.1528%
2.2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019. LIMPEZA DA COBERTURA DEVIDO A DEMOLIÇÃO PARCIAL DOS CHAPINS. | 20 | m² | 99811 | 3.42 | 0.92 | 4.34 | 86.8 | 0.1101%
2.3 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019. TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO. | 937.5 | kg | 100231 | 0.03 | 0 | 0.03 | 28.12 | 0.03567%
2.4 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO. | 0.37 | m² | CPU 2 | 121.8865 | 33.03 | 154.91 | 57.31 | 0.07269%
2.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | 10 | m | 100327 | 51.1 | 13.84 | 64.94 | 649.4 | 0.8237%
2.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. TROCA PARCIAL DE CALHAS DANIFICADAS. | 2 | m | 94229 | 141.93 | 38.46 | 180.39 | 360.78 | 0.4576%
2.7 | LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (REQUISITOS: COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE). LIMPEZA DO PERÍMETRO TOTAL DAS CALHAS. | 36.52 | m | 04865/ORSE | 17.48 | 4.73 | 22.21 | 811.1 | 1.029%
2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. APLICAÇÃO NA COBERTURA. | 5.47 | m² | CPU 3 | 128.103 | 34.71 | 162.81 | 890.57 | 1.13%
2.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. (REQUISITOS: COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR). PINTURA DAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.quartzolit.weber/impermeabilizantes-quartzolit/impermeabilizantes-para-lajes-e-telhados/impermeabilizante-manta-liquida-branca-quartzolitt | 21.91 | m² | 102489 | 29.37 | 7.95 | 37.32 | 817.68 | 1.037%
2.10 | TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA. SOBRE A PORTA DO FUNDO DO CARTÓRIO. | 3 | m² | CPU 4 | 249.9516 | 67.74 | 317.69 | 953.07 | 1.209%
2.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 3 | m | CPU 5 | 53.5554 | 14.51 | 68.06 | 204.18 | 0.259%
2.12 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P. FORROS DANIFICADOS EM AMBIENTES INTERNOS. | 2 | m² | 96109 | 51.42 | 13.93 | 65.35 | 130.7 | 0.1658%
2.13 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTOS ETC. AF_05/2017_P. FORRO DA GARAGEM DE CARGA E DESCARGA. | 10.5 | m² | 96116 | 71.52 | 19.38 | 90.9 | 954.45 | 1.211%
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 737.89 | 0.9359%
3.1 | EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA REPARO DE TRINCAS E PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES. TRINCAS NA ALVENARIA DO PRÉDIO. | 25 | m | 02481/ORSE | 2.61 | 0.7 | 3.31 | 82.75 | 0.105%
3.2 | ENCHIMENTO DE RASGOS COM ARGAMASSA 1:4 CIM:AREIA GROSSA. REPARO DAS TRINCAS NA ALVENARIA DO PRÉDIO. | 25 | m | 02483/ORSE | 4.93 | 1.33 | 6.26 | 156.5 | 0.1985%
3.3 | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 PARA REPARO DAS RACHADURAS NOS MUROS. | 5.32 | kg | 00141/ORSE | 11.7 | 3.17 | 14.87 | 79.1 | 0.1003%
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. PARCELAS DE REBOCO QUE ESTEJAM CONDENADAS. | 6.21 | m² | 97631 | 11 | 2.98 | 13.98 | 86.81 | 0.1101%
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=2CM. RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO APÓS TRATAMENTO DAS TRINCAS E RACHADURAS. | 6.21 | m² | CPU 6 | 42.1621 | 11.42 | 53.58 | 332.73 | 0.422%
4 | PISOS | [6 empty] | 2676.53 | 3.395%
4.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. ESPESSURA 3 CM. NAS PROXIMIDADES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA TRINCADO. | 19 | m² | CPU 7 | 17.9925 | 4.87 | 22.86 | 434.34 | 0.5509%
4.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO COM BASE BETUMINOSA. ESPESSURA 3 CM. ÁREA ONDE FOI DEMOLIDO. | 19 | m² | CPU 8 | 42.9349 | 11.63 | 54.56 | 1036.64 | 1.315%
4.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUALMENTE. ESPESSURA 5 CM. RECUPERAÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO DANIFICADO NA RAMPA | 0.5 | m³ | 00013/ORSE | 255.45 | 69.23 | 324.68 | 162.34 | 0.2059%
4.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022. ESPESSURA 7 CM. PARTE DA CALÇADA E CANTEIRO EM FRENTE AO MASTRO. | 0.5 | m³ | 94990 | 772.76 | 209.43 | 982.19 | 491.09 | 0.6229%
4.5 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020. PISO TÁTIL DAS CALÇADAS. | 3 | m² | 101091 | 144.8 | 39.24 | 184.04 | 552.12 | 0.7003%
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 29890 | 37.91%
5.1 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS DAS JANELAS PARA TRATAMENTO DA CORROSÃO E NOVA PINTURA | 15 | m² | CPU 9 | 76.47 | 20.72 | 97.19 | 1457.85 | 1.849%
5.2 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO GRADIS FRONTAIS E PORTÕES FRONTAIS EXISTENTES (VER PROJETO) | 70 | m² | CPU 10 | 20.187 | 5.47 | 25.65 | 1795.5 | 2.277%
5.3 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA EXISTENTE. LOCALIZADOS ACIMA DOS GRADIS FRONTAIS E PORTÕES. REINSTALAR APÓS COLOCAÇÃO DOS NOVOS GRADIS E PORTÕES. | 20 | m | CPU 11 | 6.9045 | 1.87 | 8.77 | 175.4 | 0.2225%
5.4 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR PRETA, DE PREFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. GRADIS (VER PROJETO). REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://morlan.com.br/produto/gradil-morlan/1553804493 | 23.15 | m | C4728/SEINFRA-CE | 402.91 | 109.19 | 512.1 | 11855.11 | 15.04%
5.5 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NA COR PRETA, DE PREFERÊNCIA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR PRETA, DE PREFERÊNCIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM. PORTÃO DE CORRER DE AUTOMÓVEIS E PORTÃO DE CORRER PARA PEDESTRES (VER PROJETO). ALTURA IGUAL A DOS GRADIS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://morlan.com.br/produto/gradil-morlan/1553804493 | 6.25 | m | C4557/SEINFRA-CE | 630.91 | 170.99 | 801.9 | 5011.87 | 6.357%
5.6 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NA COR PRETA, DE PREFERÊNCIA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR PRETA, DE PREFERÊNCIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM. PORTÃO PIVOTANTE DE AUTOMÓVEIS (VER PROJETO). ALTURA IGUAL A DOS GRADIS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://morlan.com.br/produto/gradil-morlan/1553804493 | 3.65 | m | C4556/SEINFRA-CE | 630.91 | 170.99 | 801.9 | 2926.93 | 3.712%
5.7 | MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ABRIR EM METALON E CHAPA, COM SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADICAS, BARRAS DANIFICADAS E FECHADURA DE CILINDRO CROMADA. INCLUSIVE CHUMBAMENTO. PORTAS METÁLICAS (FINAL DO CORREDOR E DEPÓSITO DE URNAS). | 4.62 | m² | CPU 12 | 131.928 | 35.75 | 167.67 | 774.63 | 0.9825%
5.8 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021. TROCAR FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPÇÃO. | 3 | unid | 102189 | 241.43 | 65.43 | 306.86 | 920.58 | 1.168%
5.9 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.dormakaba.com/br-pt/solu%C3%A7%C3%B5es/produtos/ferragens-para-portas/molas-hidr%C3%A1ulicas/bts-84-282356 | 2 | unid | 102188 | 927.07 | 251.25 | 1178.32 | 2356.64 | 2.989%
5.10 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR. FAIXA DE SEGURANÇA - PELÍCULA JATEADA APLICADA NA PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DO CORREDOR COM O NOME "TRE". | 0.77 | m² | 03149/ORSE | 41.53 | 11.25 | 52.78 | 40.64 | 0.05155%
5.11 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS E ACESSÓRIOS EM JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO. | 21.36 | m² | CPU 13 | 30.33 | 8.22 | 38.55 | 823.42 | 1.044%
5.12 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTAS DO PRÉDIO COM PROBLEMA NA FECHADURA. | 2 | unid | 90830 | 170.71 | 46.26 | 216.97 | 433.94 | 0.5504%
5.13 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMA NA FECHADURA. | 1 | unid | 90831 | 149.77 | 40.59 | 190.36 | 190.36 | 0.2414%
5.14 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. PORTA DO PRÉDIO COM BATENTE DANIFICADO. | 1 | unid | 90806 | 408.45 | 110.69 | 519.14 | 519.14 | 0.6584%
5.15 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO (INFESTAÇÃO DE CUPIM). | 1 | unid | 91012 | 478.35 | 129.64 | 607.99 | 607.99 | 0.7711%
6 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 14573.46 | 18.48%
6.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (acima de 10 kva) COM CAIXA DE ACRÍLICO NO PADRÃO DA COSERN | 1 | unid | 00339/ORSE | 468.35 | 126.93 | 595.28 | 595.28 | 0.755%
6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022. | 5 | m | 95727 | 18.59 | 5.03 | 23.62 | 118.1 | 0.1498%
6.3 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022. | 1 | m | 95728 | 23.92 | 6.48 | 30.4 | 30.4 | 0.03856%
6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | 20 | m | 91926 | 4.06 | 1.1 | 5.16 | 103.2 | 0.1309%
6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/mini-disjuntor-unipolar-10a-curva-c-schneider-electric/392817/ | 1 | unid | 93653 | 11.27 | 3.05 | 14.32 | 14.32 | 0.01816%
6.6 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.ferreiracosta.com/Produto/127948/rele-fotocelula-plastico-azul-220v-trifacil-azul-exatron?region_id=777777&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwB1ELJq4rBWoA2MCO2OWy01PsW0uYez8dCaojRJYb7bS0KXO7mGd7kaAgqdEALw_wcB | 2 | unid | 101632 | 37.82 | 10.25 | 48.07 | 96.14 | 0.1219%
6.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS EM CAIXAS DE TOMADAS NO PISO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/tomada-painel-c-rabicho-2p-t-10a-preto-transmobil/470588?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwAadfj2-U1po3HStukb9l6wsejBDtrwTQ06gAnYo4fMuqoOI2qJbgwaAofaEALw_wcB | 14 | unid | 91998 | 19.81 | 5.36 | 25.17 | 352.38 | 0.4469%
6.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.santil.com.br/produto/luminaria-de-emergencia-led-2w-ourolux-com-30-leds--santil/470118 | 4 | unid | 97599 | 21.3 | 5.77 | 27.07 | 108.28 | 0.1373%
6.9 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/superled-projetor-slim-50w-biv-branco-6500k.html | 1 | unid | CPU 14 | 154.8652 | 41.97 | 196.83 | 196.83 | 0.2496%
6.10 | LUMINÁRIA TUBULAR LED 2x18W 120CM SOBREPOR SLIM CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/luminaria-slim/luminaria-superled-slim-120cm-36w-biv-6500k.html | 22 | unid | CPU 15 | 45.8034 | 12.41 | 58.21 | 1280.62 | 1.624%
6.11 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/plafons-drivers/plafon-sobrepor-caixa/plafon-superled-sobrepor-12w-biv-4000k-redondo.html | 14 | unid | 103782 | 32.24 | 8.73 | 40.97 | 573.58 | 0.7275%
6.12 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/tartaruga/luminaria-tartaruga-led-8w-biv-6500k.html | 6 | unid | 97607 | 110.22 | 29.87 | 140.09 | 840.54 | 1.066%
6.13 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVELDN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. INCLUSIVE CAIXA DE MEDIÇÃO (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA). | 1 | unid | 95635 | 202.9 | 54.99 | 257.89 | 257.89 | 0.3271%
6.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 25 | m | CPU 16 | 41.488 | 11.24 | 52.72 | 1318 | 1.672%
6.15 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 3 | unid | 94703 | 19.57 | 5.3 | 24.87 | 74.61 | 0.09463%
6.16 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, TODAS AS POTÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | 3 | unid | ARP 33/2022 – TRE/RN | 200 | 54.2 | 254.2 | 762.6 | 0.9672%
6.17 | INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, DE 12.000 A 30.000 BTUS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | 3 | unid | ARP 33/2022 – TRE/RN | 600 | 162.61 | 762.61 | 2287.83 | 2.902%
6.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | 4 | unid | 94490 | 24.37 | 6.6 | 30.97 | 123.88 | 0.1571%
6.19 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. BOMBA ANAUGER 700. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://anauger.com.br/bombas-vibratorias/anauger-700-5g/ | 1 | unid | 102111 | 1072.71 | 290.72 | 1363.43 | 1363.43 | 1.729%
6.20 | FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE CORRER DE ATÉ 800 KG, POTÊNCIA ACIMA DE 500 WATTTS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 15 METROS/MINUTO, COM DOIS CONTROLES REMOTOS | 1 | unid | COTAÇÃO | 1022.1 | 277.01 | 1299.11 | 1299.11 | 1.648%
6.21 | INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE CORRER DE ATÉ 800 KG, POTÊNCIA ACIMA DE 500 WATTTS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 15 METROS/MINUTO, COM DOIS CONTROLES REMOTOS | 1 | unid | COTAÇÃO SETEC | 193.3307 | 52.39 | 245.72 | 245.72 | 0.3117%
6.22 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020. INCLUSIVE GRELHA METÁLICA. INSTALAR PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 1 | unid | 97895 | 184.55 | 50.01 | 234.56 | 234.56 | 0.2975%
6.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86909 | 102.6 | 27.8 | 130.4 | 130.4 | 0.1654%
6.24 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86914 | 77.77 | 21.07 | 98.84 | 98.84 | 0.1254%
6.25 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | 1 | unid | 86915 | 112.61 | 30.51 | 143.12 | 143.12 | 0.1815%
6.26 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3.2 | m² | 11186 | 473 | 128.19 | 601.19 | 1923.8 | 2.44%
7 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1705.96 | 2.164%
7.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.iplacas.com.br/placa-estacionamento-exclusivo-deficiente-fisico-obrigatorio-uso-do-cartao?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=BXJ8PBLUS-aluminio-acm-3mm-60x40cm&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwCjiR-wa86kmQFyTbh8LssHUG5Z6ZM2Xg3kHjFYKP1aLiJEzP4s9LEaAsKtEALw_wcB | 3 | unid | 12507/ORSE | 225.98 | 61.24 | 287.22 | 861.66 | 1.093%
7.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). | 8 | unid | i37559/ORSE | 35.47 | 9.61 | 45.08 | 360.64 | 0.4574%
7.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES - DIMENSÕES 21 x 11 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM DIZERES ADESIVADOS IDENTIFICANDO A SALA. | 2 | unid | 07721/ORSE | 190.27 | 51.56 | 241.83 | 483.66 | 0.6134%
8 | PINTURA | [6 empty] | 19480.58 | 24.71%
8.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO. | 2 | m² | 88496 | 28.86 | 7.82 | 36.68 | 73.36 | 0.09305%
8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. | 4 | m² | 88497 | 15.24 | 4.13 | 19.37 | 77.48 | 0.09827%
8.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023. PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. | 4 | m² | 88485 | 3.34 | 0.9 | 4.24 | 16.96 | 0.02151%
8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO. | 36.64 | m² | 88488 | 14.38 | 3.89 | 18.27 | 669.41 | 0.849%
8.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. PINTURA DE TODAS AS PAREDES INTERNAS. | 238.48 | m² | 88489 | 12.1 | 3.27 | 15.37 | 3665.43 | 4.649%
8.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. PINTURA DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS. | 430.46 | m² | 88489 | 12.1 | 3.27 | 15.37 | 6616.17 | 8.392%
8.7 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA. | 46.62 | m² | 102193 | 1.78 | 0.48 | 2.26 | 105.36 | 0.1336%
8.8 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA. | 46.62 | m² | 102225 | 27.15 | 7.35 | 34.5 | 1608.39 | 2.04%
8.9 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020. GRADES DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS | 22.62 | m² | 100717 | 9.12 | 2.47 | 11.59 | 262.16 | 0.3325%
8.10 | PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO. GRADES DE JANELAS E LETREIRO DA FACHADA (TRATAMENTO ANTI MARESIA). REFERÊNCIA DE PRODUTO: https://www.ntcbrasil.com.br/quimicos-basf/anticorrosivos/emaco/emaco-p22-basf/ | 18 | m² | 04775/ORSE | 46.53 | 12.61 | 59.14 | 1064.52 | 1.35%
8.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PORTAS METÁLICAS. | 4.62 | m² | 100721 | 23.82 | 6.45 | 30.27 | 139.84 | 0.1774%
8.12 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. GRADES DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E LETREIRO DA FACHADA. EXECUTAR DUAS DEMÃOS. | 45.24 | m² | 100726 | 26.3 | 7.12 | 33.42 | 1511.92 | 1.918%
8.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024. MUROS DE CONTORNO. COR BRANCO GELO. | 200 | m² | 95623 | 9.79 | 2.65 | 12.44 | 2488 | 3.156%
8.14 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. LIMPEZA DE TODO O PISO CIMENTADO. | 100 | m² | 99814 | 1.86 | 0.5 | 2.36 | 236 | 0.2993%
8.15 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. PINTURA DE TODO O PISO CIMENTADO COM SOLUÇÃO DE CIMENTO E ÁGUA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO PISO. | 190 | m² | CPU 17 | 2.1853 | 0.59 | 2.77 | 526.3 | 0.6675%
8.16 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS, CADEIRANTES E GRÁVIDAS. | 5.07 | m² | 102491 | 19.16 | 5.19 | 24.35 | 123.45 | 0.1566%
8.17 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021. VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS, CADEIRANTES E GRÁVIDAS. | 5.07 | m² | 102513 | 45.91 | 12.44 | 58.35 | 295.83 | 0.3752%
9 | DIVERSOS | [6 empty] | 1199.16 | 1.521%
9.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. LIMPEZA INTERNA DO PISO APÓS OS SERVIÇOS DE PINTURA. | 221.04 | m² | 99803 | 2.01 | 0.54 | 2.55 | 563.65 | 0.7149%
9.2 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA COM 2.000L E CISTERNA COM 5000 LITROS | 1 | unid | COTAÇÃO | 500 | 135.51 | 635.51 | 635.51 | 0.806%
[5 empty] | TOTAL |  | (R$) | 78843.12 | 100%
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ | 78843.12 |  | (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos).
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF

## CRONOGRAMA (AREIA BRANCA)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE AREIA BRANCA
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 1º mês | 2º mês
1 | ITENS PRELIMINARES | 2514.92 | 3.19% | 1257.46 | 1257.46
|  |  |  | 50% | 50%
2 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 6064.62 | 7.692% | 4851.696 | 1212.924
|  |  |  | 80% | 20%
3 | REVESTIMENTOS | 737.89 | 0.9359% | 368.945 | 368.945
|  |  |  | 50% | 50%
4 | PISOS | 2676.53 | 3.395% | 1338.265 | 1338.265
|  |  |  | 50% | 50%
5 | ESQUADRIAS | 29890 | 37.91% | 17934 | 11956
|  |  |  | 60% | 40%
6 | INSTALAÇÕES | 14573.46 | 18.48% | 7286.73 | 7286.73
|  |  |  | 50% | 50%
7 | SINALIZAÇÃO | 1705.96 | 2.164% | 0 | 1705.96
100%
8 | PINTURA | 19480.58 | 24.71% | 7792.232 | 11688.348
|  |  |  | 40% | 60%
9 | DIVERSOS | 1199.16 | 1.521% | 0 | 1199.16
100%
| Totais simples | 78843.12 | 100% | 40829.328 | 38013.792
| Totais acumulados | - | - | 40829.328 | 78843.12
| Percentuais simples | - | - | 51.79% | 48.21%
| Percentuais acumulados | - | - | 51.79% | 100%
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF

## BDI (AREIA BRANCA)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE AREIA BRANCA
DATA: 26 DE JUNHO DE 2024
Cálculo do BDI, segundo fórmula do Acórdão 2622/2013-TCU-Pleno:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
| Administração Central | AC = | 5.5% | 3º quartil
| Lucro | L = | 8.96% | 3º quartil
| Seguro e Garantia | S + G = | 0.8% | médio
| Riscos | R = | 1.27% | médio
| Despesa Financeira | DF = | 1.23% | médio
| Tributos | I = | 6.65% |  | ISS = 5% sobre 60% da nota
PIS = 0,65%
|  | BDI = | 27.1% |  | COFINS = 3%
Notas:
1) Premissas:
a) A planilha de cálculo de BDI não será desonerada, consoante suspensão de efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013-TCU Plenário, concedida no despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU, em pedido de reexame com efeito suspensivo;
b) O cômputo de administração central foi considerado no 3º quartil, já que o Cartório Eleitoral de Areia Branca não se encontra inserido em um grande centro da região metropolitana e a sua planilha orçamentária não contempla a administração local da obra;
c) O cômputo de lucro foi considerado no 3º quartil, considerando que o montante da contratação para reforma/manutenção do imóvel é pequeno, e não deve atrair muitas empresas interessadas em participar da licitação para o serviço;
d) O cômputo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;
e) O cômputo de riscos foi considerado no quartil médio;
f) O cômputo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;
g) Para o cômputo de tributos, foi considerado o ISSQN padrão de Areia Branca/RN, de 5% sobre 60% do valor dos serviços. Vide parágrafo 2° do Art. 31 e o Art. 32 da Lei Complementar 989 de 11 de agosto de 2005.
h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF